ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

РЕШЕНИЕ

| 11 января 2024 года |  | № 62/347-5 |
| --- | --- | --- |

г. Челябинск

О Плане мероприятий по обеспечению реализации пассивного и активного избирательного права граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов                    в 2024 году на территории Советского района города Челябинска

В соответствии с подпунктом «а» пункта  9  статьи 26, пунктом 12 статьи 61 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3.1 Рекомендаций по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации, утвержденных постановлением Центральной избирательной    комиссии    Российской     Федерации     от  29 июля  2020    года № 262/1933-7,  постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 21 декабря 2023 года № 55/773-7 «О Плане мероприятий по обеспечению реализации пассивного и активного избирательного права граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в 2024 году на территории Челябинской области», а также в целях проведения организационных, технических мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в период подготовки и проведения выборов в 2024 году на территории Советского района города Челябинска, территориальная избирательная комиссия Советского района города Челябинска РЕШАЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению реализации пассивного и активного избирательного права граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в 2024 году на территории Советского района города Челябинска (прилагается).

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Челябинской области для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в участковые избирательные комиссии Советского района города Челябинска.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Ватрич Л.О.

Председатель комиссии                                                                               С.Ю. Егорова

Секретарь комиссии							              Л.О. Ватрич

УТВЕРЖДЕН

решением территориальной избирательной комиссии Советского района города Челябинска от 11.01.2024 № 62/347-5

План мероприятий по обеспечению реализации пассивного и активного избирательного права граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в 2024 году на территории Советского района города Челябинска

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация работы территориальной избирательных комиссий Советского района города Челябинска по подготовке к дню голосования |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация взаимодействия территориальной избирательной комиссии Советского района города Челябинска (далее – ТИК) с территориальными органами Министерства социальных отношений Челябинской области (Советским управлением социальной защиты населения Администрации города Челябинска (далее – УСЗН), Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения по Советскому району города Челябинска» (далее – КЦСОН)), общественными организациями инвалидов | Весь период | Избирательная комиссия Челябинской области (далее – ИКЧО), ТИК, УСЗН, КЦСОН |  |
| 1.2. | Подготовка и проведение мероприятий в период подготовки и проведения выборов всех уровней по обеспечению процесса голосования, в том числе организация работы по уточнению сведений об избирателях, являющихся инвалидами, по обеспечению дополнительным оборудованием помещений для голосования, в которых планируется голосование избирателей с инвалидностью, по информированию и правовому просвещению данной категории избирателей | Весь период | ИКЧО, ТИК, участковые избирательные комиссии (далее – УИК) |  |
| 1.3. | Участие в заседаниях, организованных ИКЧО по организационным и техническим вопросам обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, с участием представителей общественных организаций инвалидов, органов социальной защиты населения, органов государственной власти Челябинской области | Февраль 2024 г. | ИКЧО, ТИК |  |
| 1.4. | Согласование, принятие и реализация ТИК, администрацией Советского района города Челябинска (далее – администрация района), общественными организациями инвалидов, руководителями учреждений, в зданиях которых расположены помещения для голосования, где будут голосовать инвалиды различных категорий, комплекса мер по реализации избирательных прав граждан | Весь период | ТИК во взаимодействии с администрацией района, УСЗН, КЦСОН, общественными организациями инвалидов |  |
| 1.5. | Организация взаимодействия, обсуждение вопросов проведения совместных мероприятий с активами общественных организаций инвалидов, иных организаций, специалистами УСЗН, КЦСОН, которые будут задействованы в информировании о выборах граждан, являющихся инвалидами | Весь период | ТИК, УИК, УСЗН, КЦСОН, общественные организации инвалидов |  |
| 2. Мероприятия по реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, при выдвижении их в качестве кандидатов |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка информационных и методических материалов для общественных организаций инвалидов, организаций социального обслуживания населения, библиотек для граждан, являющихся инвалидами | Весь период | ИКЧО, ТИК, УИК |  |
| 2.2. | Оказание содействия (по запросу кандидатов и избирательных объединений) в получении необходимых материалов, связанных с реализацией пассивного избирательного права гражданами, являющимися инвалидами, предоставление им документов на специальных, доступных для восприятия носителях | Весь период | ТИК, УИК |  |
| 2.3. | Разъяснение кандидатам, являющимся инвалидами, порядка подготовки документов для выдвижения и регистрации, особенностях посещении соответствующей избирательной комиссии на всех этапах избирательной кампании | Весь период | ТИК |  |
| 2.4 | Использование возможности «горячей линии» телефонной связи с избирателями в целях оказания консультативной помощи избирателям, являющимся инвалидами | В ходе избирательной кампании | ИКЧО |  |
| 3. Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей на территории Советского района города Челябинска |  |  |  |  |
| 3.1. | Направление в ТИК сведений о численности избирателей, являющихся инвалидами, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, по группам инвалидности и следующим видам стойких расстройств функций организма: зрения (слепые и слабовидящие), слуха (глухие), опорно-двигательного аппарата (лица, имеющие значительно выраженные нарушения функций верхних конечностей и (или) нижних конечностей), представленных по состоянию на 1 января и 1 июля 2023 года в течение соответствующего месяца Пенсионным фондом Российской Федерации на основании сведений федерального реестра инвалидов | Январь и июль 2024 года | ИКЧО |  |
| 3.2. | Организация работы по уточнению сведений, указанных в пункте 3.1 настоящего Плана, в том числе по категориям инвалидности (слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата). Подготовка информации при уточнении сведений об избирателях, являющихся инвалидами: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, а также адрес фактического пребывания гражданина (если он отличается от адреса места жительства), номер контактного телефона, категория инвалидности (слепой или слабовидящий, глухой или слабослышащий, слепоглухой, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата) | С момента получения сведений от ИКЧО | ТИК во взаимодействии с администрацией района, УСЗН, КЦСОН, общественными организациями инвалидов |  |
| 3.3. | Реализация мероприятий в рамках Соглашения о взаимодействии избирательной комиссии Челябинской области и Министерства социальных отношений по вопросам информационного обмена (об адресах места жительства, а также адресах фактического пребывания инвалидов); оказание содействия в информировании избирателей с инвалидностью (распространение информации об основных избирательных действиях, в том числе о включении в список избирателей по месту нахождения, о кандидатах, политических партиях и прочее); оказание содействия в передаче письменных заявлений или устных обращений о голосовании вне помещения для голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | В период избирательных кампаний до начала голосования | ИКЧО, ТИК, УИК, УСЗН, КЦСОН |  |
| 3.4. | Выявление желания среди избирателей, являющихся инвалидами, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ, подать заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения, проголосовать вне помещения для голосования, воспользоваться технологией дистанционного электронного голосования, либо в помещении для голосования избирательного участка, получения помощи при голосовании, в том числе с привлечением волонтеров | В период избирательных кампаний до начала голосования | ТИК, УИК, УСЗН, КЦСОН |  |
| 4. Оборудование избирательных участков и помещений для голосования |  |  |  |  |
| 4.1. | Размещение помещений для голосования, где предполагается непосредственное участие в выборах избирателей, являющихся инвалидами, на первых этажах зданий, с удобными, имеющими достаточное освещение, подходами для граждан и возможностями подъезда транспорта | Вне периода избирательной кампании | Администрация района, ТИК, УИК |  |
| 4.2. | Обеспечение условий для беспрепятственного голосования избирателей, являющихся инвалидами, в помещении для голосования, оказание помощи данной категории избирателей в целях реализации ими активного избирательного права с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 12 статьи 61 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | До соответствующего дня голосования | ТИК, УСЗН, КЦСОН, УИК, Администрация района, |  |
| 4.3. | Оборудование помещений (технологическое) для голосования в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 января 2014 года № 214/1405-6 (столы, кабины, ящики для голосования, специальные места или специальные кабины для тайного голосования) в целях обеспечения доступности для избирателей, использующих кресла-коляски или имеющих трудности при передвижении | До соответствующего дня голосования | ТИК совместно с администрацией района, УИК |  |
| 4.4. | Размещение в кабинах для тайного голосования для слабовидящих увеличительных стекол, дополнительного освещения | В дни голосования | УИК |  |
| 4.5. | Определение перечня избирательных участков, на информационных стендах которых размещается выполненная крупным шрифтом информация об избирательных объединениях, участвующих в выборах, о зарегистрированных кандидатах. Оснащение этих избирательных участков специальными трафаретами для заполнения избирательных бюллетеней для голосования | До соответствующего дня (дней) голосования | ИКЧО, ТИК |  |
| 5. Организация информационно-разъяснительной работы |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация взаимодействия с общественными организациями инвалидов, органами социальной защиты населения при подготовке и распространении информационных материалов, изготовленных на специальных носителях среди соответствующих категорий избирателей | Весь период | ТИК, УИК, общественные организации инвалидов, УСЗН, КЦСОН |  |
| 5.2. | Изготовление и доставка до каждого избирателя, являющегося инвалидом, информационных материалов (памяток) о выборах, о месте и времени голосования, о возможности голосования на дому | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования | ТИК, УИК |  |
| 5.3. | Обеспечение информирования избирателей, являющихся инвалидами, о возможных способах голосования, о ходе проведения избирательной кампании путем размещения информационных материалов во вкладке ТИК официального сайта ИКЧО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на странице ТИК социальной сети «ВКОНТАКТЕ», во вкладке ТИК официального сайта администрации района | Весь период подготовки к выборам | ИКЧО, ТИК, администрация района |  |
| 5.4. | Доведение до избирателей, являющихся инвалидами, информации о возможных способах и формах голосования, предусмотренных законодательством о выборах: дистанционное электронное голосование, голосование по месту нахождения (мобильный избиратель), голосование вне помещения для голосования; голосование с помощью других лиц, в том числе и использование технологии «ИнформУИК» | Весь период | ТИК, УИК |  |
| 5.5. | Использование возможностей организаций социального обслуживания населения для проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации избирательных прав инвалидов | До соответствующих дней голосования | ИКЧО, ТИК, УИК |  |
| 6. Мероприятия по реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, для участия в голосовании |  |  |  |  |
| 6.1. | Уточнение сведений о желаемом месте голосования инвалидов (в помещении для голосования избирательного участка или вне помещения для голосования) и о необходимости оказания содействия при голосовании | До соответствующего дня голосования | УИК |  |
| 6.2. | # Направление в администрацию района предложений для принятия мер по обеспечению доступа инвалидов на избирательный участок: выделении специализированного транспорта (с подъемником) для передвижения инвалидов-колясочников, социального такси при необходимости | Весь период | ТИК, УИК |  |
| 6.3. | Обеспечение возможности проголосовать вне помещения для голосования в дни голосования избирателям, являющимся инвалидами | В день (дни) голосования | УИК |  |
| 6.4. | Оказание содействия инвалидам по их просьбе в ознакомлении с информацией об избирательных объединениях, наименования которых включены в избирательный бюллетень, о зарегистрированных кандидатах, в том числе с информацией, изготовленной специально для слепых и слабовидящих избирателей, а также сопровождение их до кабины для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, организация помощи при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования в том числе с использованием помощи волонтеров | В день (дни) голосования | УИК |  |
| 6.5. | Разъяснение инвалидам, не имеющим возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня, порядка заполнения бюллетеня, порядка реализации права воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем | В день (дни) голосования | УИК |  |
| 7. Заключительные положения |  |  |  |  |
| 7.1. | Доведение информации об итогах голосования, результатах выборов после их установления до избирателей, являющихся инвалидами, в том числе через общественные организации инвалидов | После установления итогов голосования | ИКЧО, ТИК |  |