## 150223
№ | Наименование иницивтивного проекта | ГРБС | № (заключенного муниципального контракта), дата, подрядчик, наименование, ИНН | Сумма инициативного проекта после торгов (по договору подряда) | % выполнения работ | Оплачено работ | Исполнен полностью/находится на исполнении | Риски
4 | Ремонт внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек на территории Советского района города Челябинска (центральная часть) | Админстрация Советского района | подготовка аукционной документации |  | 0% | 0
5 | Ремонт проездов с устройством велодорожек на территории Советского района города Челябинска | Админстрация Советского района | в УМЗ 06.02.2023 |  | 0% | 0
6 | Ремонт внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек на территории поселка Новосинеглазово Советского района города Челябинска | Админстрация Советского района | аукцион 14.02.2023, заключение контракта 27.02.2023 |  | 0% | 0
7 | Ремонт внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек на территории Советского района города Челябинска | Админстрация Советского района | аукцион 14.02.2023, заключение контракта 27.02.2023 |  | 0% | 0
8 | Благоустройство улично-дорожной сети поселка Новосинеглазово Советского района города Челябинска | Админстрация Советского района | на доработке после замечаний УМЗ |  | 0% | 0
9 | Ремонт пешеходных дорожек вдоль дома № 10 по переулку Дачному и дома № 12 по переулку Дачному, вдоль детской площадки и внутридворового проезда от переулка Дачного до дома № 12А по переулку Дачному, вдоль домов № 10, 12 по переулку Дачному в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | в УМЗ 02.02.2023 |  | 0% | 0
10 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Первомайской, от переулка Дачного до пересечения с улицей Октябрьской в Советском районе города Челябинска. | Админстрация Советского района | ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 (заключение контракта 27.02.2023) | 2212198.95 | 0% | 0
11 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Семеноводческой, вдоль домов № 1Д по улице Молодогвардейской и № 26 по улице Огневой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | ИП Бадалян Э.О., ИНН 744730219220 (заключение контракта 20.02.2023) | 383287.77 | 0% | 0
12 | Ремонт тротуара, ограниченного улицей Огневой, вдоль домов № 26, 28 по улице Огневой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 (заключение контракта 20.02.2023) | 180662.57 | 0% | 0
13 | Ремонт тротуара, ограниченного улицей Семеноводческой, вдоль домов № 2, 4А по улице Семеноводческой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 (заключение контракта 20.02.2023) | 169225.68 | 0% | 0
14 | Ремонт проезда, ограниченного переулком Акаций, вдоль домов № 1, 5, 3, 7 по переулку Акаций в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | ИП Айрапетян Г.С., ИНН 745006770641 (заключение контракта 27.02.2023) | 692097.88 | 0% | 0
15 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Саблина: от дома № 10 по улице Карабанова до дома № 23 по улице Рессорной | Админстрация Советского района | ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 (заключение контракта 27.02.2023) | 1120007.42 | 0% | 0
16 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Семеноводческой, вдоль домов № 2, 4, 6, 8 по улице Семеноводческой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 (заключение контракта 20.02.2023) | 1111564 | 0% | 0
17 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Огневой, вдоль домов № 26А, 28 по улице Огневой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 (заключение контракта 20.02.2023) | 280281.4 | 0% | 0
18 | Ремонт проезда, ограниченного трактом Троицким, вдоль оптово-розничного центра «Челси» и складов № 21/7, 19, 21Б по тракту Троицкому | Админстрация Советского района | аукцион 14.02.2023, заключение контракта 27.02.2023 |  | 0% | 0
19 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Деповской, до улицы Локомотивной вдоль домов № 12, 12а по улице Деповской | Админстрация Советского района | ИП Гапантсян Г.С., ИНН 741114425814 (заключение контракта 27.02.2023) | 209755.45 | 0% | 0
20 | Ремонт проезда по ул. Пестеля, от ул. Полетаевской до пересечения с переулком Виноградным, и ремонт проезда по переулку Виноградному, от ул. Пестеля до дома №2 по переулку Виноградному, в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | аукцион 14.02.2023, заключение контракта 27.02.2023 |  | 0% | 0
21 | Ремонт пешеходной зоны, ограниченной улицами Калининградской, Толбухина, Обской, вдоль дома № 23А по улице Калининградской | Админстрация Советского района | ИП Бадалян Э.О., ИНН 744730219220 (заключение контракта 21.02.2023) | 269381.74 | 0% | 0
22 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Корабельной вдоль домов 6, 6а, 8а и до улицы Неймана | Админстрация Советского района | ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 (заключение контракта 20.02.2023) | 1271024.2 | 0% | 0

## 220223
№ | Наименование иницивтивного проекта | ГРБС | № (заключенного муниципального контракта), дата, подрядчик, наименование, ИНН | Сумма инициативного проекта после торгов (по договору подряда) | % выполнения работ | Оплачено работ | Исполнен полностью/находится на исполнении | Риски
4 | Ремонт внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек на территории Советского района города Челябинска (центральная часть) | Админстрация Советского района | ИП Карапетян Э.В. (заключение контракта 06.03.2023) | 2141766.52 | 0% | 0
5 | Ремонт проездов с устройством велодорожек на территории Советского района города Челябинска | Админстрация Советского района | ООО "Мстрой" (заключение контракта 06.03.2023) | 9244219.11 | 0% | 0
6 | Ремонт внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек на территории поселка Новосинеглазово Советского района города Челябинска | Админстрация Советского района | на исправлении |  | 0% | 0
7 | Ремонт внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек на территории Советского района города Челябинска | Админстрация Советского района | ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 (заключение контракта 27.02.2023) | 4206855.24 | 0% | 0
8 | Благоустройство улично-дорожной сети поселка Новосинеглазово Советского района города Челябинска | Админстрация Советского района | ООО "Дорожник", ИНН (заключение контракта 27.02.2023) | 9142330.37 | 0% | 0
9 | Ремонт пешеходных дорожек вдоль дома № 10 по переулку Дачному и дома № 12 по переулку Дачному, вдоль детской площадки и внутридворового проезда от переулка Дачного до дома № 12А по переулку Дачному, вдоль домов № 10, 12 по переулку Дачному в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | ООО "Челавтодор", ИНН (заключение контракта 27.02.2023) | 870572.36 | 0% | 0
10 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Первомайской, от переулка Дачного до пересечения с улицей Октябрьской в Советском районе города Челябинска. | Админстрация Советского района | ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 (заключение контракта 27.02.2023) | 2212198.95 | 0% | 0
11 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Семеноводческой, вдоль домов № 1Д по улице Молодогвардейской и № 26 по улице Огневой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | ИП Бадалян Э.О., ИНН 744730219220 (заключение контракта 20.02.2023) | 383287.77 | 0% | 0
12 | Ремонт тротуара, ограниченного улицей Огневой, вдоль домов № 26, 28 по улице Огневой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 (заключение контракта 20.02.2023) | 180662.57 | 0% | 0
13 | Ремонт тротуара, ограниченного улицей Семеноводческой, вдоль домов № 2, 4А по улице Семеноводческой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 (заключение контракта 20.02.2023) | 169225.68 | 0% | 0
14 | Ремонт проезда, ограниченного переулком Акаций, вдоль домов № 1, 5, 3, 7 по переулку Акаций в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | ИП Айрапетян Г.С., ИНН 745006770641 (заключение контракта 27.02.2023) | 692097.88 | 0% | 0
15 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Саблина: от дома № 10 по улице Карабанова до дома № 23 по улице Рессорной | Админстрация Советского района | ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 (заключение контракта 27.02.2023) | 1120007.42 | 0% | 0
16 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Семеноводческой, вдоль домов № 2, 4, 6, 8 по улице Семеноводческой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 (заключение контракта 20.02.2023) | 1111564 | 0% | 0
17 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Огневой, вдоль домов № 26А, 28 по улице Огневой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 (заключение контракта 20.02.2023) | 280281.4 | 0% | 0
18 | Ремонт проезда, ограниченного трактом Троицким, вдоль оптово-розничного центра «Челси» и складов № 21/7, 19, 21Б по тракту Троицкому | Админстрация Советского района | ООО "Пластстрой", ИНН (заключение контракта 27.02.2023) | 5474374.38 | 0% | 0
19 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Деповской, до улицы Локомотивной вдоль домов № 12, 12а по улице Деповской | Админстрация Советского района | ИП Гапантсян Г.С., ИНН 741114425814 (заключение контракта 27.02.2023) | 209755.45 | 0% | 0
20 | Ремонт проезда по ул. Пестеля, от ул. Полетаевской до пересечения с переулком Виноградным, и ремонт проезда по переулку Виноградному, от ул. Пестеля до дома №2 по переулку Виноградному, в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | ООО "Трансмонолит", ИНН (заключение контракта 27.02.2023) | 1565872.76 | 0% | 0
21 | Ремонт пешеходной зоны, ограниченной улицами Калининградской, Толбухина, Обской, вдоль дома № 23А по улице Калининградской | Админстрация Советского района | ИП Бадалян Э.О., ИНН 744730219220 (заключение контракта 21.02.2023) | 269381.74 | 0% | 0
22 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Корабельной вдоль домов 6, 6а, 8а и до улицы Неймана | Админстрация Советского района | ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 (заключение контракта 20.02.2023) | 1271024.2 | 0% | 0

## 020323
№ | Наименование иницивтивного проекта | ГРБС | № (заключенного муниципального контракта), дата, подрядчик, наименование, ИНН | Сумма инициативного проекта после торгов (по договору подряда) | % выполнения работ | Оплачено работ | Исполнен полностью/находится на исполнении | Риски
4 | Ремонт внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек на территории Советского района города Челябинска (центральная часть) | Админстрация Советского района | № 45 от 06.03.2023, ИП Карапетян Э.В. | 9244219.11 | 0% | 0
5 | Ремонт проездов с устройством велодорожек на территории Советского района города Челябинска | Админстрация Советского района | № 42 от 06.03.2023, ООО "Мстрой" | 2141766.52 | 0% | 0
6 | Ремонт внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек на территории поселка Новосинеглазово Советского района города Челябинска | Админстрация Советского района | № 37 от 27.02.2023, ООО "Дорожник" | 9142330.37 | 0% | 0
7 | Ремонт внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек на территории Советского района города Челябинска | Админстрация Советского района | № 38 от 27.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 4206855.24 | 0% | 0
8 | Благоустройство улично-дорожной сети поселка Новосинеглазово Советского района города Челябинска | Админстрация Советского района | на исправлении | 5246500.25 | 0% | 0
9 | Ремонт пешеходных дорожек вдоль дома № 10 по переулку Дачному и дома № 12 по переулку Дачному, вдоль детской площадки и внутридворового проезда от переулка Дачного до дома № 12А по переулку Дачному, вдоль домов № 10, 12 по переулку Дачному в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 31 от 01.03.2023, ООО "Челавтодор" | 870572.36 | 0% | 0
10 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Первомайской, от переулка Дачного до пересечения с улицей Октябрьской в Советском районе города Челябинска. | Админстрация Советского района | № 27 от 27.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 2212198.95 | 0% | 0
11 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Семеноводческой, вдоль домов № 1Д по улице Молодогвардейской и № 26 по улице Огневой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 16 от 21.02.2023, ИП Бадалян Э.О., ИНН 744730219220 | 383287.77 | 0% | 0
12 | Ремонт тротуара, ограниченного улицей Огневой, вдоль домов № 26, 28 по улице Огневой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 14 от 21.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 180662.57 | 0% | 0
13 | Ремонт тротуара, ограниченного улицей Семеноводческой, вдоль домов № 2, 4А по улице Семеноводческой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 19 от 21.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 169225.68 | 0% | 0
14 | Ремонт проезда, ограниченного переулком Акаций, вдоль домов № 1, 5, 3, 7 по переулку Акаций в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 28 от 27.02.2023, ИП Айрапетян Г.С., ИНН 745006770641 | 692097.88 | 0% | 0
15 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Саблина: от дома № 10 по улице Карабанова до дома № 23 по улице Рессорной | Админстрация Советского района | № 26 от 27.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 1120007.42 | 0% | 0
16 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Семеноводческой, вдоль домов № 2, 4, 6, 8 по улице Семеноводческой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 17 от 21.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 1111564 | 0% | 0
17 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Огневой, вдоль домов № 26А, 28 по улице Огневой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 15 от 21.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 280281.4 | 0% | 0
18 | Ремонт проезда, ограниченного трактом Троицким, вдоль оптово-розничного центра «Челси» и складов № 21/7, 19, 21Б по тракту Троицкому | Админстрация Советского района | № 36 от 27.02.2023, ООО "Пластстрой" | 5474374.38 | 0% | 0
19 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Деповской, до улицы Локомотивной вдоль домов № 12, 12а по улице Деповской | Админстрация Советского района | № 25 от 27.02.2023, ИП Гапантсян Г.С., ИНН 741114425814 | 209755.45 | 0% | 0
20 | Ремонт проезда по ул. Пестеля, от ул. Полетаевской до пересечения с переулком Виноградным, и ремонт проезда по переулку Виноградному, от ул. Пестеля до дома №2 по переулку Виноградному, в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 35 от 28.02.2023, ООО "Трансмонолит", ИНН | 1565872.76 | 0% | 0
21 | Ремонт пешеходной зоны, ограниченной улицами Калининградской, Толбухина, Обской, вдоль дома № 23А по улице Калининградской | Админстрация Советского района | № 22 от 21.02.2023, ИП Бадалян Э.О., ИНН 744730219220 | 269381.74 | 0% | 0
22 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Корабельной вдоль домов 6, 6а, 8а и до улицы Неймана | Админстрация Советского района | № 18 от 21.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 1271024.2 | 0% | 0

## 080323
№ | Наименование иницивтивного проекта | ГРБС | № (заключенного муниципального контракта), дата, подрядчик, наименование, ИНН | Сумма инициативного проекта после торгов (по договору подряда) | % выполнения работ | Оплачено работ | Исполнен полностью/находится на исполнении | Риски
4 | Ремонт внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек на территории Советского района города Челябинска (центральная часть) | Админстрация Советского района | № 45 от 07.03.2023, ООО "Мстрой", ИНН 7452140782 | 9244219.11 | 0% | 0
5 | Ремонт проездов с устройством велодорожек на территории Советского района города Челябинска | Админстрация Советского района | № 42 от 07.03.2023, ИП Карапетян Э.В., ИНН 744818045250 | 2141766.52 | 0% | 0
6 | Ремонт внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек на территории поселка Новосинеглазово Советского района города Челябинска | Админстрация Советского района | № 37 от 27.02.2023, ООО "Дорожник", ИНН 7460034717 | 9142330.37 | 0% | 0
7 | Ремонт внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек на территории Советского района города Челябинска | Админстрация Советского района | № 38 от 27.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 4206855.24 | 0% | 0
8 | Благоустройство улично-дорожной сети поселка Новосинеглазово Советского района города Челябинска | Админстрация Советского района | на исправлении | 5246500.25 | 0% | 0
9 | Ремонт пешеходных дорожек вдоль дома № 10 по переулку Дачному и дома № 12 по переулку Дачному, вдоль детской площадки и внутридворового проезда от переулка Дачного до дома № 12А по переулку Дачному, вдоль домов № 10, 12 по переулку Дачному в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 31 от 01.03.2023, ООО "Челавтодор" | 870572.36 | 0% | 0
10 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Первомайской, от переулка Дачного до пересечения с улицей Октябрьской в Советском районе города Челябинска. | Админстрация Советского района | № 27 от 27.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 2212198.95 | 0% | 0
11 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Семеноводческой, вдоль домов № 1Д по улице Молодогвардейской и № 26 по улице Огневой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 16 от 21.02.2023, ИП Бадалян Э.О., ИНН 744730219220 | 383287.77 | 0% | 0
12 | Ремонт тротуара, ограниченного улицей Огневой, вдоль домов № 26, 28 по улице Огневой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 14 от 21.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 180662.57 | 0% | 0
13 | Ремонт тротуара, ограниченного улицей Семеноводческой, вдоль домов № 2, 4А по улице Семеноводческой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 19 от 21.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 169225.68 | 0% | 0
14 | Ремонт проезда, ограниченного переулком Акаций, вдоль домов № 1, 5, 3, 7 по переулку Акаций в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 28 от 27.02.2023, ИП Гапантсян Г.С., ИНН 741114425814 | 692097.88 | 0% | 0
15 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Саблина: от дома № 10 по улице Карабанова до дома № 23 по улице Рессорной | Админстрация Советского района | № 26 от 27.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 1120007.42 | 0% | 0
16 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Семеноводческой, вдоль домов № 2, 4, 6, 8 по улице Семеноводческой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 17 от 21.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 1111564 | 0% | 0
17 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Огневой, вдоль домов № 26А, 28 по улице Огневой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 15 от 21.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 280281.4 | 0% | 0
18 | Ремонт проезда, ограниченного трактом Троицким, вдоль оптово-розничного центра «Челси» и складов № 21/7, 19, 21Б по тракту Троицкому | Админстрация Советского района | № 36 от 27.02.2023, ООО "Пластстрой", ИНН 7424007683 | 5474374.38 | 0% | 0
19 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Деповской, до улицы Локомотивной вдоль домов № 12, 12а по улице Деповской | Админстрация Советского района | № 25 от 27.02.2023, ИП Гапантсян Г.С., ИНН 741114425814 | 209755.45 | 0% | 0
20 | Ремонт проезда по ул. Пестеля, от ул. Полетаевской до пересечения с переулком Виноградным, и ремонт проезда по переулку Виноградному, от ул. Пестеля до дома №2 по переулку Виноградному, в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 35 от 28.02.2023, ООО "Трансмонолит", ИНН 7453334607 | 1565872.76 | 0% | 0
21 | Ремонт пешеходной зоны, ограниченной улицами Калининградской, Толбухина, Обской, вдоль дома № 23А по улице Калининградской | Админстрация Советского района | № 22 от 21.02.2023, ИП Бадалян Э.О., ИНН 744730219220 | 269381.74 | 0% | 0
22 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Корабельной вдоль домов 6, 6а, 8а и до улицы Неймана | Админстрация Советского района | № 18 от 21.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 1271024.2 | 0% | 0

## Лист2
Значения
Названия строк | Наименование иницивтивного проекта | Сумма по полю НМЦК | Сумма по полю НОВЫЙ ТК ОТ НМЦК
Договор 1 |  | 22862942.3 | 234130.18
Центр |  | 22862942.3 | 234130.18
ИП Карапетян Э.В. | Ремонт проездов с устройством велодорожек на территории Советского района города Челябинска | 2711096.72 | 27763.25
ИП Млкеян Г.Г. | Ремонт внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек на территории Советского района города Челябинска | 5762815.56 | 59014.67
ООО "МСТРОЙ", Беглар Грайрович | Ремонт внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек на территории Советского района города Челябинска (центральная часть) | 12243999.11 | 125385.86
ООО "Трансмонолит", Симонян Тигран Лазрович | Ремонт проезда по ул. Пестеля, от ул. Полетаевской до пересечения с переулком Виноградным, и ремонт проезда по переулку Виноградному, от ул. Пестеля до дома №2 по переулку Виноградному, в Советском районе города Челябинска | 2145030.91 | 21966.4
Договор 2 |  | 13790807.67 | 141226.11
Локомотивный |  | 8728913.61 | 89389.29
ИП Гапантсян Г.С. | Ремонт проезда, ограниченного улицей Деповской, до улицы Локомотивной вдоль домов № 12, 12а по улице Деповской | 299812.13 | 3070.26
ИП Млкеян Г.Г. | Ремонт проезда, ограниченного улицей Саблина: от дома № 10 по улице Карабанова до дома № 23 по улице Рессорной | 1499513.2 | 15355.91
ООО "Пластстрой" | Ремонт проезда, ограниченного трактом Троицким, вдоль оптово-розничного центра «Челси» и складов № 21/7, 19, 21Б по тракту Троицкому | 6929588.28 | 70963.12
Смолино |  | 5061894.06 | 51836.82
ИП Гапантсян Г.С. | Ремонт проезда, ограниченного переулком Акаций, вдоль домов № 1, 5, 3, 7 по переулку Акаций в Советском районе города Челябинска | 1034688.7 | 10595.83
ИП Млкеян Г.Г. | Ремонт проезда, ограниченного улицей Первомайской, от переулка Дачного до пересечения с улицей Октябрьской в Советском районе города Челябинска. | 2737468.15 | 28033.31
ООО "Челавтодор" | Ремонт пешеходных дорожек вдоль дома № 10 по переулку Дачному и дома № 12 по переулку Дачному, вдоль детской площадки и внутридворового проезда от переулка Дачного до дома № 12А по переулку Дачному, вдоль домов № 10, 12 по переулку Дачному в Советском районе города Челябинска | 1289737.21 | 13207.68
Договор 3 |  | 16195399.12 | 165850.55
НСГ |  | 16195399.12 | 165850.55
Неизвестно | Благоустройство улично-дорожной сети поселка Новосинеглазово Советского района города Челябинска | 5246500.25 | 53727.29
ООО "Дорожник" | Ремонт внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек на территории поселка Новосинеглазово Советского района города Челябинска | 10948898.87 | 112123.26
Договор 4 |  | 5526355.1 | 56593.18
АМЗ |  | 359176.04 | 3678.18
ИП Бадалян Э.О. | Ремонт пешеходной зоны, ограниченной улицами Калининградской, Толбухина, Обской, вдоль дома № 23А по улице Калининградской | 359176.04 | 3678.18
Федоровка |  | 3168595.56 | 32448.31
ИП Бадалян Э.О. | Ремонт проезда, ограниченного улицей Семеноводческой, вдоль домов № 1Д по улице Молодогвардейской и № 26 по улице Огневой в Советском районе города Челябинска | 628341 | 6434.59
ИП Млкеян Г.Г. | Ремонт проезда, ограниченного улицей Огневой, вдоль домов № 26А, 28 по улице Огневой в Советском районе города Челябинска | 389279.8 | 3986.46
| Ремонт проезда, ограниченного улицей Семеноводческой, вдоль домов № 2, 4, 6, 8 по улице Семеноводческой в Советском районе города Челябинска | 1630820 | 16700.57
| Ремонт тротуара, ограниченного улицей Огневой, вдоль домов № 26, 28 по улице Огневой в Советском районе города Челябинска | 265680.2 | 2720.72
| Ремонт тротуара, ограниченного улицей Семеноводческой, вдоль домов № 2, 4А по улице Семеноводческой в Советском районе города Челябинска | 254474.56 | 2605.97
Шершни |  | 1998583.5 | 20466.69
ИП Млкеян Г.Г. | Ремонт проезда, ограниченного улицей Корабельной вдоль домов 6, 6а, 8а и до улицы Неймана | 1998583.5 | 20466.69
Общий итог |  | 58375504.19 | 597800.02

## 280323
№ | Наименование иницивтивного проекта | Территория | Договор | № п/п | Подрядчик | № (заключенного муниципального контракта), дата, подрядчик, наименование, ИНН | НМЦК | Сумма инициативного проекта после торгов (по договору подряда) | Стоимость ТК | Тк с учетом кореляции | НОВЫЙ ТК ОТ НМЦК | П1 | П2
4 | Ремонт внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек на территории Советского района города Челябинска (центральная часть) | Центр | Договор 1 | 6 | ООО "МСТРОЙ", Беглар Грайрович | № 45 от 07.03.2023, ООО "Мстрой", ИНН 7452140782, 89123008008 | 12243999.11 | 9244219.11 | 197826.29 | 172016.43 | 125385.86 | 129147.44 | 131655.15
5 | Ремонт проездов с устройством велодорожек на территории Советского района города Челябинска | Центр | Договор 1 | 3 | ИП Карапетян Э.В. | № 42 от 07.03.2023, ИП Карапетян Э.В., ИНН 744818045250, 89090888009 | 2711096.72 | 2141766.52 | 45833.8 | 39853.99 | 27763.25 | 28596.15 | 29151.41
6 | Ремонт внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек на территории поселка Новосинеглазово Советского района города Челябинска | НСГ | Договор 3 | 5 | ООО "Дорожник" | № 37 от 27.02.2023, ООО "Дорожник", ИНН 7460034717 | 10948898.87 | 9142330.37 | 195645.87 | 170120.48 | 112123.26 | 115486.96 | 117729.42
7 | Ремонт внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек на территории Советского района города Челябинска | Центр | Договор 1 | 4 | ИП Млкеян Г.Г. | № 38 от 27.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378, 89193340110 | 5762815.56 | 4206855.24 | 90026.7 | 78281.16 | 59014.67 | 60785.11 | 61965.4
8 | Благоустройство улично-дорожной сети поселка Новосинеглазово Советского района города Челябинска | НСГ | Договор 3 | 10 | Неизвестно | на исправлении | 5246500.25 | 5246500.25 | 112275.11 | 97626.88 | 53727.29 | 55339.11 | 56413.65
9 | Ремонт пешеходных дорожек вдоль дома № 10 по переулку Дачному и дома № 12 по переулку Дачному, вдоль детской площадки и внутридворового проезда от переулка Дачного до дома № 12А по переулку Дачному, вдоль домов № 10, 12 по переулку Дачному в Советском районе города Челябинска | Смолино | Договор 2 | 9 | ООО "Челавтодор" | № 31 от 01.03.2023, ООО "Челавтодор" | 1289737.21 | 870572.36 | 18630.25 | 16199.61 | 13207.68 | 13603.91 | 13868.06
10 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Первомайской, от переулка Дачного до пересечения с улицей Октябрьской в Советском районе города Челябинска. | Смолино | Договор 2 | 4 | ИП Млкеян Г.Г. | № 27 от 27.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 2737468.15 | 2212198.95 | 47341.06 | 41164.6 | 28033.31 | 28874.31 | 29434.98
11 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Семеноводческой, вдоль домов № 1Д по улице Молодогвардейской и № 26 по улице Огневой в Советском районе города Челябинска | Федоровка | Договор 4 | 1 | ИП Бадалян Э.О. | № 16 от 21.02.2023, ИП Бадалян Э.О., ИНН 744730219220 | 628341 | 383287.77 | 8202.36 | 7132.22 | 6434.59 | 6627.63 | 6756.32
12 | Ремонт тротуара, ограниченного улицей Огневой, вдоль домов № 26, 28 по улице Огневой в Советском районе города Челябинска | Федоровка | Договор 4 | 4 | ИП Млкеян Г.Г. | № 14 от 21.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 265680.2 | 180662.57 | 3866.18 | 3361.77 | 2720.72 | 2802.34 | 2856.76
13 | Ремонт тротуара, ограниченного улицей Семеноводческой, вдоль домов № 2, 4А по улице Семеноводческой в Советском районе города Челябинска | Федоровка | Договор 4 | 4 | ИП Млкеян Г.Г. | № 19 от 21.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 254474.56 | 169225.68 | 3621.43 | 3148.95 | 2605.97 | 2684.15 | 2736.27
14 | Ремонт проезда, ограниченного переулком Акаций, вдоль домов № 1, 5, 3, 7 по переулку Акаций в Советском районе города Челябинска | Смолино | Договор 2 | 2 | ИП Гапантсян Г.С. | № 28 от 27.02.2023, ИП Гапантсян Г.С., ИНН 741114425814 | 1034688.7 | 692097.88 | 14810.89 | 12878.56 | 10595.83 | 10913.7 | 11125.62
15 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Саблина: от дома № 10 по улице Карабанова до дома № 23 по улице Рессорной | Локомотивный | Договор 2 | 4 | ИП Млкеян Г.Г. | № 26 от 27.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 1499513.2 | 1120007.42 | 23968.16 | 20841.1 | 15355.91 | 15816.59 | 16123.71
16 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Семеноводческой, вдоль домов № 2, 4, 6, 8 по улице Семеноводческой в Советском районе города Челябинска | Федоровка | Договор 4 | 4 | ИП Млкеян Г.Г. | № 17 от 21.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 1630820 | 1111564 | 23787.47 | 20683.98 | 16700.57 | 17201.59 | 17535.6
17 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Огневой, вдоль домов № 26А, 28 по улице Огневой в Советском районе города Челябинска | Федоровка | Договор 4 | 4 | ИП Млкеян Г.Г. | № 15 от 21.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 389279.8 | 280281.4 | 5998.02 | 5215.48 | 3986.46 | 4106.05 | 4185.78
18 | Ремонт проезда, ограниченного трактом Троицким, вдоль оптово-розничного центра «Челси» и складов № 21/7, 19, 21Б по тракту Троицкому | Локомотивный | Договор 2 | 7 | ООО "Пластстрой" | № 36 от 27.02.2023, ООО "Пластстрой", ИНН 7424007683 | 6929588.28 | 5474374.38 | 117151.61 | 101867.16 | 70963.12 | 73092.01 | 74511.28
19 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Деповской, до улицы Локомотивной вдоль домов № 12, 12а по улице Деповской | Локомотивный | Договор 2 | 2 | ИП Гапантсян Г.С. | № 25 от 27.02.2023, ИП Гапантсян Г.С., ИНН 741114425814 | 299812.13 | 209755.45 | 4488.77 | 3903.13 | 3070.26 | 3162.37 | 3223.77
20 | Ремонт проезда по ул. Пестеля, от ул. Полетаевской до пересечения с переулком Виноградным, и ремонт проезда по переулку Виноградному, от ул. Пестеля до дома №2 по переулку Виноградному, в Советском районе города Челябинска | Центр | Договор 1 | 8 | ООО "Трансмонолит", Симонян Тигран Лазрович | № 35 от 28.02.2023, ООО "Трансмонолит", ИНН 7453334607, 89220119944 | 2145030.91 | 1565872.76 | 33509.68 | 29137.76 | 21966.4 | 22625.39 | 23064.72
21 | Ремонт пешеходной зоны, ограниченной улицами Калининградской, Толбухина, Обской, вдоль дома № 23А по улице Калининградской | АМЗ | Договор 4 | 1 | ИП Бадалян Э.О. | № 22 от 21.02.2023, ИП Бадалян Э.О., ИНН 744730219220 | 359176.04 | 269381.74 | 5764.77 | 5012.66 | 3678.18 | 3788.53 | 3862.09
22 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Корабельной вдоль домов 6, 6а, 8а и до улицы Неймана | Шершни | Договор 4 | 4 | ИП Млкеян Г.Г. | № 18 от 21.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 1998583.5 | 1271024.2 | 27199.92 | 23651.22 | 20466.69 | 21080.69 | 21490.02
Итог | [6 empty] | 58375504.19 |  |  | 852097.14 | 597800.02

## 290323
График проведения ремонтных работ в рамках реализации инициативных проектов 2023 года на территории Советского района
№ | Наименование иницивтивного проекта | ГРБС | № (заключенного муниципального контракта), дата, подрядчик, наименование, ИНН | Сумма инициативного проекта после торгов (по договору подряда) | График выполнения
1 | Ремонт внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек на территории Советского района города Челябинска (центральная часть) | Админстрация Советского района | № 45 от 07.03.2023, ООО "Мстрой", ИНН 7452140782, Мхнтарян Беглар Грайрович, 89123008008 | 9244219.11 | 15.04.2023-30.06.2023
2 | Ремонт проездов с устройством велодорожек на территории Советского района города Челябинска | Админстрация Советского района | № 42 от 07.03.2023, ИП Карапетян Эдмонд Варгесович., ИНН 744818045250, 89090888009 | 2141766.52 | 25.04.2023-30.05.2023
3 | Ремонт внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек на территории поселка Новосинеглазово Советского района города Челябинска | Админстрация Советского района | № 37 от 27.02.2023, ООО "Дорожник", ИНН 7460034717, Охикян Армен Аразатович, 89068647023 | 9142330.37 | 01.05.2023-26.06.2023
4 | Ремонт внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек на территории Советского района города Челябинска | Админстрация Советского района | № 38 от 27.02.2023, ИП Млкеян Гарик Гарникович., ИНН 745311251378, 89193340110 | 4206855.24 | 15.04.2023-30.06.2023
5 | Благоустройство улично-дорожной сети поселка Новосинеглазово Советского района города Челябинска | Админстрация Советского района | 28.03.2023 направлена в УМЗ | 5246500.25 | 24.04.2023-30.05.2023
6 | Ремонт пешеходных дорожек вдоль дома № 10 по переулку Дачному и дома № 12 по переулку Дачному, вдоль детской площадки и внутридворового проезда от переулка Дачного до дома № 12А по переулку Дачному, вдоль домов № 10, 12 по переулку Дачному в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 31 от 01.03.2023, ООО "Челавтодор", Гидевая Ирина Рамилевна, 89514793936, 89049347878 | 870572.36 | 15.04.2023-30.06.2023
7 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Первомайской, от переулка Дачного до пересечения с улицей Октябрьской в Советском районе города Челябинска. | Админстрация Советского района | № 27 от 27.02.2023, ИП Млкеян Гарик Гарникович., ИНН 745311251378, 89193340110 | 2212198.95 | 15.04.2023-30.06.2023
8 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Семеноводческой, вдоль домов № 1Д по улице Молодогвардейской и № 26 по улице Огневой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 16 от 21.02.2023, ИП Бадалян Эрик Оганнесович, ИНН 744730219220, 89821143991 | 383287.77 | 15.04.2023-30.06.2023
9 | Ремонт тротуара, ограниченного улицей Огневой, вдоль домов № 26, 28 по улице Огневой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 14 от 21.02.2023, ИП Млкеян Гарик Гарникович., ИНН 745311251378, 89193340110 | 180662.57 | 15.04.2023-30.06.2023
10 | Ремонт тротуара, ограниченного улицей Семеноводческой, вдоль домов № 2, 4А по улице Семеноводческой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 19 от 21.02.2023, ИП Млкеян Гарик Гарникович., ИНН 745311251378, 89193340110 | 169225.68 | 15.04.2023-30.06.2023
11 | Ремонт проезда, ограниченного переулком Акаций, вдоль домов № 1, 5, 3, 7 по переулку Акаций в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 28 от 27.02.2023,ИП Айрапетян Гайк Самвели, 89823442666, 89226334592 | 692097.88 | 15.04.2023-30.06.2023
12 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Саблина: от дома № 10 по улице Карабанова до дома № 23 по улице Рессорной | Админстрация Советского района | № 26 от 27.02.2023, ИП Млкеян Гарик Гарникович., ИНН 745311251378, 89193340110 | 1120007.42 | 15.04.2023-30.06.2023
13 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Семеноводческой, вдоль домов № 2, 4, 6, 8 по улице Семеноводческой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 17 от 21.02.2023, ИП Млкеян Гарик Гарникович., ИНН 745311251378, 89193340110 | 1111564 | 15.04.2023-30.06.2023
14 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Огневой, вдоль домов № 26А, 28 по улице Огневой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 15 от 21.02.2023, ИП Млкеян Гарик Гарникович., ИНН 745311251378, 89193340110 | 280281.4 | 15.04.2023-30.06.2023
15 | Ремонт проезда, ограниченного трактом Троицким, вдоль оптово-розничного центра «Челси» и складов № 21/7, 19, 21Б по тракту Троицкому | Админстрация Советского района | № 36 от 27.02.2023, ООО "Пластстрой", ИНН 7424007683, Хамоян Васген Сережаевич, 89525019692, 89517745777 | 5474374.38 | 15.04.2023-30.06.2023
16 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Деповской, до улицы Локомотивной вдоль домов № 12, 12а по улице Деповской | Админстрация Советского района | № 25 от 27.02.2023, ИП Гапантсян Геворг Самвелович, ИНН 741114425814, 89127989668 | 209755.45 | 15.04.2023-30.06.2023
17 | Ремонт проезда по ул. Пестеля, от ул. Полетаевской до пересечения с переулком Виноградным, и ремонт проезда по переулку Виноградному, от ул. Пестеля до дома №2 по переулку Виноградному, в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 35 от 28.02.2023, ООО "Трансмонолит", ИНН 7453334607, Симонян Тигран Лазрович, 89220119944 | 1565872.76 | 15.04.2023-15.05.2023
18 | Ремонт пешеходной зоны, ограниченной улицами Калининградской, Толбухина, Обской, вдоль дома № 23А по улице Калининградской | Админстрация Советского района | № 22 от 21.02.2023,ИП Бадалян Эрик Оганнесович, ИНН 744730219220, 89821143991 | 269381.74 | 15.04.2023-30.06.2023
19 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Корабельной вдоль домов 6, 6а, 8а и до улицы Неймана | Админстрация Советского района | № 18 от 21.02.2023, ИП Млкеян Гарик Гарникович., ИНН 745311251378, 89193340110 | 1271024.2 | 15.04.2023-30.06.2023
45791978.05
Примечание: по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения (в том числе при необходимости внесения изменений в проектную документацию), либо по вине подрядчика сроки могут быть изменены

## 050423
№ | Наименование иницивтивного проекта | ГРБС | № (заключенного муниципального контракта), дата, подрядчик, наименование, ИНН | Сумма инициативного проекта | Сумма инициативного проекта после торгов (по договору подряда) | Экономия | экономия областной бюджет | экономия городской бюджет | % выполнения работ
4 | Ремонт внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек на территории Советского района города Челябинска (центральная часть) | Админстрация Советского района | № 45 от 07.03.2023, ООО "Мстрой", ИНН 7452140782 | 12244000 | 9244219.11 | 2999780.89 |  |  | 0%
5 | Ремонт проездов с устройством велодорожек на территории Советского района города Челябинска | Админстрация Советского района | № 42 от 07.03.2023, ИП Карапетян Э.В., ИНН 744818045250 | 2712000 | 2141766.52 | 570233.48 |  |  | 0%
6 | Ремонт внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек на территории поселка Новосинеглазово Советского района города Челябинска | Админстрация Советского района | № 37 от 27.02.2023, ООО "Дорожник", ИНН 7460034717 | 11064000 | 9142330.37 | 1921669.63 |  |  | 0%
7 | Ремонт внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек на территории Советского района города Челябинска | Админстрация Советского района | № 38 от 27.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 5763000 | 4206855.24 | 1556144.76 |  |  | 0%
8 | Благоустройство улично-дорожной сети поселка Новосинеглазово Советского района города Челябинска | Админстрация Советского района | Размещено В ЕИС 03.04.2023 | 5352000 | 5246500.25 | 105499.75 |  |  | 0%
9 | Ремонт пешеходных дорожек вдоль дома № 10 по переулку Дачному и дома № 12 по переулку Дачному, вдоль детской площадки и внутридворового проезда от переулка Дачного до дома № 12А по переулку Дачному, вдоль домов № 10, 12 по переулку Дачному в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 31 от 01.03.2023, ООО "Челавтодор" | 1290000 | 870572.36 | 419427.64 |  |  | 0%
10 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Первомайской, от переулка Дачного до пересечения с улицей Октябрьской в Советском районе города Челябинска. | Админстрация Советского района | № 27 от 27.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 2737500 | 2212198.95 | 525301.05 |  |  | 0%
11 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Семеноводческой, вдоль домов № 1Д по улице Молодогвардейской и № 26 по улице Огневой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 16 от 21.02.2023, ИП Бадалян Э.О., ИНН 744730219220 | 630000 | 383287.77 | 246712.23 |  |  | 0%
12 | Ремонт тротуара, ограниченного улицей Огневой, вдоль домов № 26, 28 по улице Огневой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 14 от 21.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 266000 | 180662.57 | 85337.43 |  |  | 0%
13 | Ремонт тротуара, ограниченного улицей Семеноводческой, вдоль домов № 2, 4А по улице Семеноводческой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 19 от 21.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 254800 | 169225.68 | 85574.32 |  |  | 0%
14 | Ремонт проезда, ограниченного переулком Акаций, вдоль домов № 1, 5, 3, 7 по переулку Акаций в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 28 от 27.02.2023,№ 28 от 27.02.2023,ИП Айрапетян Гайк Самвели, | 1035000 | 692097.88 | 342902.12 |  |  | 0%
15 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Саблина: от дома № 10 по улице Карабанова до дома № 23 по улице Рессорной | Админстрация Советского района | № 26 от 27.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 1500000 | 1120007.42 | 379992.58 |  |  | 0%
16 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Семеноводческой, вдоль домов № 2, 4, 6, 8 по улице Семеноводческой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 17 от 21.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 1635000 | 1111564 | 523436 |  |  | 0%
17 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Огневой, вдоль домов № 26А, 28 по улице Огневой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 15 от 21.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 390000 | 280281.4 | 109718.6 |  |  | 0%
18 | Ремонт проезда, ограниченного трактом Троицким, вдоль оптово-розничного центра «Челси» и складов № 21/7, 19, 21Б по тракту Троицкому | Админстрация Советского района | № 36 от 27.02.2023, ООО "Пластстрой", ИНН 7424007683 | 6930000 | 5474374.38 | 1455625.62 |  |  | 0%
19 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Деповской, до улицы Локомотивной вдоль домов № 12, 12а по улице Деповской | Админстрация Советского района | № 25 от 27.02.2023, ИП Гапантсян Г.С., ИНН 741114425814 | 300000 | 209755.45 | 90244.55 |  |  | 0%
20 | Ремонт проезда по ул. Пестеля, от ул. Полетаевской до пересечения с переулком Виноградным, и ремонт проезда по переулку Виноградному, от ул. Пестеля до дома №2 по переулку Виноградному, в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 35 от 28.02.2023, ООО "Трансмонолит", ИНН 7453334607 | 3200000 | 1565872.76 | 1634127.24 |  |  | 0%
21 | Ремонт пешеходной зоны, ограниченной улицами Калининградской, Толбухина, Обской, вдоль дома № 23А по улице Калининградской | Админстрация Советского района | № 22 от 21.02.2023, ИП Бадалян Э.О., ИНН 744730219220 | 360000 | 269381.74 | 90618.26 |  |  | 0%
22 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Корабельной вдоль домов 6, 6а, 8а и до улицы Неймана | Админстрация Советского района | № 18 от 21.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 2000000 | 1271024.2 | 728975.8 |  |  | 0%

## 120423
№ | Наименование иницивтивного проекта | ГРБС | № (заключенного муниципального контракта), дата, подрядчик, наименование, ИНН | Сумма инициативного проекта | Сумма инициативного проекта после торгов (по договору подряда) | Экономия | экономия областной бюджет | экономия городской бюджет | % выполнения работ
4 | Ремонт внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек на территории Советского района города Челябинска (центральная часть) | Админстрация Советского района | № 45 от 07.03.2023, ООО "Мстрой", ИНН 7452140782 | 12244000 | 9244219.11 | 2999780.89 |  |  | 0%
5 | Ремонт проездов с устройством велодорожек на территории Советского района города Челябинска | Админстрация Советского района | № 42 от 07.03.2023, ИП Карапетян Э.В., ИНН 744818045250 | 2712000 | 2141766.52 | 570233.48 |  |  | 0%
6 | Ремонт внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек на территории поселка Новосинеглазово Советского района города Челябинска | Админстрация Советского района | № 37 от 27.02.2023, ООО "Дорожник", ИНН 7460034717 | 11064000 | 9142330.37 | 1921669.63 |  |  | 0%
7 | Ремонт внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек на территории Советского района города Челябинска | Админстрация Советского района | № 38 от 27.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 5763000 | 4206855.24 | 1556144.76 |  |  | 0%
8 | Благоустройство улично-дорожной сети поселка Новосинеглазово Советского района города Челябинска | Админстрация Советского района | № 37 от 27.02.2023, ООО "Дорожник", ИНН 7460034717 | 5352000 | 3620085.06 | 1731914.94 |  |  | 0%
9 | Ремонт пешеходных дорожек вдоль дома № 10 по переулку Дачному и дома № 12 по переулку Дачному, вдоль детской площадки и внутридворового проезда от переулка Дачного до дома № 12А по переулку Дачному, вдоль домов № 10, 12 по переулку Дачному в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 31 от 01.03.2023, ООО "Челавтодор" | 1290000 | 870572.36 | 419427.64 |  |  | 0%
10 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Первомайской, от переулка Дачного до пересечения с улицей Октябрьской в Советском районе города Челябинска. | Админстрация Советского района | № 27 от 27.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 2737500 | 2212198.95 | 525301.05 |  |  | 0%
11 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Семеноводческой, вдоль домов № 1Д по улице Молодогвардейской и № 26 по улице Огневой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 16 от 21.02.2023, ИП Бадалян Э.О., ИНН 744730219220 | 630000 | 383287.77 | 246712.23 |  |  | 0%
12 | Ремонт тротуара, ограниченного улицей Огневой, вдоль домов № 26, 28 по улице Огневой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 14 от 21.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 266000 | 180662.57 | 85337.43 |  |  | 0%
13 | Ремонт тротуара, ограниченного улицей Семеноводческой, вдоль домов № 2, 4А по улице Семеноводческой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 19 от 21.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 254800 | 169225.68 | 85574.32 |  |  | 0%
14 | Ремонт проезда, ограниченного переулком Акаций, вдоль домов № 1, 5, 3, 7 по переулку Акаций в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 28 от 27.02.2023,№ 28 от 27.02.2023,ИП Айрапетян Гайк Самвели, | 1035000 | 692097.88 | 342902.12 |  |  | 0%
15 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Саблина: от дома № 10 по улице Карабанова до дома № 23 по улице Рессорной | Админстрация Советского района | № 26 от 27.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 1500000 | 1120007.42 | 379992.58 |  |  | 0%
16 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Семеноводческой, вдоль домов № 2, 4, 6, 8 по улице Семеноводческой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 17 от 21.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 1635000 | 1111564 | 523436 |  |  | 0%
17 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Огневой, вдоль домов № 26А, 28 по улице Огневой в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 15 от 21.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 390000 | 280281.4 | 109718.6 |  |  | 0%
18 | Ремонт проезда, ограниченного трактом Троицким, вдоль оптово-розничного центра «Челси» и складов № 21/7, 19, 21Б по тракту Троицкому | Админстрация Советского района | № 36 от 27.02.2023, ООО "Пластстрой", ИНН 7424007683 | 6930000 | 5474374.38 | 1455625.62 |  |  | 0%
19 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Деповской, до улицы Локомотивной вдоль домов № 12, 12а по улице Деповской | Админстрация Советского района | № 25 от 27.02.2023, ИП Гапантсян Г.С., ИНН 741114425814 | 300000 | 209755.45 | 90244.55 |  |  | 0%
20 | Ремонт проезда по ул. Пестеля, от ул. Полетаевской до пересечения с переулком Виноградным, и ремонт проезда по переулку Виноградному, от ул. Пестеля до дома №2 по переулку Виноградному, в Советском районе города Челябинска | Админстрация Советского района | № 35 от 28.02.2023, ООО "Трансмонолит", ИНН 7453334607 | 3200000 | 1565872.76 | 1634127.24 |  |  | 0%
21 | Ремонт пешеходной зоны, ограниченной улицами Калининградской, Толбухина, Обской, вдоль дома № 23А по улице Калининградской | Админстрация Советского района | № 22 от 21.02.2023, ИП Бадалян Э.О., ИНН 744730219220 | 360000 | 269381.74 | 90618.26 |  |  | 0%
22 | Ремонт проезда, ограниченного улицей Корабельной вдоль домов 6, 6а, 8а и до улицы Неймана | Админстрация Советского района | № 18 от 21.02.2023, ИП Млкеян Г.Г., ИНН 745311251378 | 2000000 | 1271024.2 | 728975.8 |  |  | 0%