ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета депутатов

Советского района

от ***28.09.2016*** № ***25/3***

**Информация**

**заместителя Главы Советского района Е.А. Петрова «О ходе реализации районной программы по благоустройству «Реальные дела -2016» на территории Советского района»**

Программа «Реальные дела» формировалась администрацией района при участии Совета депутатов Советского района по устным и письменным обращениям, заявкам и предложениям жителей Советского района города Челябинска, поступавшим в адрес органов местного самоуправления Советского района и города Челябинска, а также администрации области,   
в том числе с использованием Интернет ресурсов.

На Советский район были выделены денежные средства в размере 30 млн. рублей из областного бюджета, которые были распределены следующим образом:

- 4 млн. руб. направлены в Управление Администрации города Челябинска по культуре, физической культуре и работе с молодежью для проведения работ по реконструкции стадиона и сквера, расположенного   
в Новосинеглазово;

- 26 млн. руб. направлены на благоустройство и обеспечение жизнедеятельности территории Советского района.

На территории района запланировано благоустройство на 1700 объектах.

Для реализации программы «Реальные дела» администрацией района были проведены аукционы в электронной форме с последующим заключением муниципальных контрактов на выполнение работ   
по благоустройству территории района.

1. Благоустройство территории района (заключено 5 контрактов) - 8 537 249,98 руб;

2. Грейдирование дорожного полотна улиц частного сектора   
с грунтовым покрытием (заключено 2 контракта) - 4 103 747,89 руб.;

3. Организация 6 парковочных мест для маломобильных групп населения - 49 300 руб.;

4. Омолаживающая обрезка зеленых насаждений (заключено   
2 контракта) - 2 038 977,77 руб.;

5. Обрезка зеленых насаждений для обеспечения треугольника видимости и видимости дорожных знаков, светофорных объектов - 224 640 руб.;

6. Уборка несанкционированных свалок мусора на территории района - 2 188 709,28 руб.

7. Монтаж и установка малых архитектурных форм на детских игровых площадках - 1 352 967,55 руб.

8. Установка Площадки ГТО по ул. Орджоникидзе, 29 - 149 650 руб.;

9. Выполнение работ по валке сухих деревьев и корчеванию пней - 494 010 руб.;

10. Установка и ремонт ограждений детско-спортивных площадок - 469 508,67 руб.;

11. Оказание услуг по проведению строительного контроля   
за выполнением работ по благоустройству – 137 200 руб.

**Структура расходования средств по заключенным контрактам.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид работ** | **Распределение финансовых средств в %** |
| 1  1 | Текущий ремонт дорог (заключено 8 контрактов) | 65 % |
| 22 | Обрезка зеленых насаждений (заключено 3 контракта) | 12%; |
| 33 | Уборка свалок мусора на территории района | 11 %. |
| 44 | Монтаж и установка малых архитектурных форм | 7 %; |
| 55 | Валка сухих деревьев и корчевание пней | 2 % |
| 66 | Установка и ремонт ограждений детских спортивных площадок | 2 % |
| 77 | Оказание услуг по проведению строительного контроля за выполнением работ по благоустройству | 1 %. |

Объем финансовых средств на текущий ремонт улично-дорожной сети (грейдирование с отсыпкой щебнем, ремонт асфальтобетонного покрытия) района в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился на 5%.

На сегодняшний день работы по текущему ремонту улично-дорожной (грейдирование с отсыпкой щебнем, ремонт асфальтобетонного покрытия) сети района выполнены на 100%

Объем финансовых средств на уборку несанкционированных свалок мусора на территории района в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился на 40%.

На сегодняшний день работы по уборки несанкционированных свалок мусора с территории района выполнены на 50 %

Объем финансовых средств на обрезку зеленых насаждений   
на территории района в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась   
на 10%.

В настоящее время наблюдается несвоевременный вывоз спила деревьев с дворовых территорий.

На сегодняшний день работы по обрезке зеленых насаждений   
на территории района выполнены на 80 %

На гостевых маршрутах Советского района расположено большое количество сухостойных деревьев и пней, что портит эстетический облик самого района и города Челябинска. В связи с чем, администрацией района было принято решение о необходимости выполнения работ по сносу сухостойных деревьев и корчевки пней с привлечением спецтехники.

В настоящий момент, данный вид работ выполнен на 100 %.

В 2016 году на территории района ведутся работы по установке малых архитектурных форм на дворовых территориях.

В настоящее время работы установке малых архитектурных форм выполнены с нарушением сроков, не в полном объеме, в связи с чем принято решение привлечь подрядную организацию к ответственности предусмотренной контрактом.

В настоящее время работы по установки малых архитектурных форм выполнены на 25 %.

Выполнение контрактов в % соотношении.

В настоящее время работы по контрактам выполнены в следующем объеме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Работы** | **Выполнение** |
| 1 | Текущий ремонт улично-дорожной сети | 100%; |
| 2 | Грейдирование дорожного полотна улиц частного сектора с грунтовым покрытием | 100%; |
| 3 | Омолаживающая обрезка зеленых насаждений | 80%; |
| 4 | Уборка несанкционированных свалок мусора | 50%; |
| 5 | Установка малых архитектурных форм | 25% |
| 6 | Валка сухих деревьев и корчевание пней | 100% |
| 7 | Устройство и ремонт ограждений спортивных площадок | 100% |
| 8 | Обрезка зеленых насаждений для обеспечения треугольника видимости и видимости дорожных знаков, светофорных объектов | 70% |
| 9 | Оказание услуг по проведению строительного контроля за выполнением работ по благоустройству | 40% |

За счет выделенных средств были проведены электронные аукционы,   
с начальной максимальной ценой контракта: - **25 740 007,28 руб.**

Контракты были заключены на общую сумму: **- 19 547 011,14 руб.**

Экономия средств составила: - **6 192 996,14 руб.**

По результатам проведенных аукционов сэкономленные денежные средства в размере 6 192 996.14 рублей, были направлены на следующие виды работ:

1. Текущий ремонт улично-дорожной сети – 6 055 996 руб.
2. Монтаж и установка малых архитектурных форм на детских игровых площадках – 137 000 руб.

При проведении аукционов падение максимальной цены контракта составило от 0% до 55%.

Минимальное падение цены контракта 0% отмечено по следующим видам работ:

- Грейдирование дорожного полотна улиц частного сектора   
с грунтовым покрытием;

- Уборка несанкционированных свалок мусора;

- Устройство и ремонт ограждений спортивных площадок.

Максимальное падение цены контракта 55% было отмечено   
по контракту:

- Омолаживающая обрезка зеленых насаждений.

Заместитель Главы Советского района Е.А. Петров